## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | El usuario deberia de registrarse usando Email o Redes sociales | Por hacer | 6hrs | Sprint 1 | Alta | Jeysa Reyes | Se debe integrar con Facebook y Google para el funcionamiento del login
2 | Navegacion por el catalago de productos con diferentes secciones | Por hacer | 10hrs | Sprint 1 | Alta | Alberto Gaona | Generar diferentes categorias de ropa para Hombre, Mujer, Niños y Niñas
3 | Generar los detalles del producto | Por hacer | 8hrs | Sprint 1 | Alta | Aileen Cassandra | Tener una descripcion del producto, imagenes de alta calidad y precio visible
4 | Añadir productos al carrito de compra | Por hacer | 5hrs | Sprint 2 | Alta | Irvin de la Cruz | Los productos deben ser ingresados correctamente al carrito de compras aunque el usuario no haya iniciado sesion
5 | Realizar compras utlizando multiples metodos de pago | Por hacer | 9hrs | Sprint 2 | Alta | Jeysa Reyes | Integracion de metodos de pago como Paypal, tarjeta de credito, debito, Monederos digitales
6 | Gestion de notificaciones de ofertas y promociones | Por hacer | 5hrs | Sprint 2 | Media | Aileen Cassandra | Integar el funcionamiento de las notificaciones automaticas a los usarios ya registrados
7 | Modificacion para el usario en sus direcciones de envio, metodos de pago desde su perfil | Por hacer | 10hrs | Sprint 2 | Alta | Alberto Gaona | Las direccion de envio, las tarjetas que ya estan registradas deberian de poderse modificar, agregar y eliminar
8 | Comentarios y valoraciones de producto | Por hacer | 12hrs | Sprint 3 | Media | Irvin de la Cruz | Agregar funcion de comentarios de usuario y moderar los comentarios inapropiados
9 | Generar recomendaciones personalizadas segun el historial de compras | Por hacer | 7hrs | Sprint 4 | Baja | Jeysa Reyes | Recomendaciones basadas en productos vistos y comprados
10 | Restreo de envio en pedidos realizados | Por hacer | 9hrs | Sprint 5 | Alta | Aileen Cassandra | Integrar un sistema de actualizacion de envios dentro de la aplicacion
11 | Generar reportes de ventas y rendimiento de productos | Por hacer | 20hrs | Sprint5 | Media | Alberto Gaona | Generar una posible exportacion de datos a los usarios registrados como administradores
12 | Posibilidad de agregar, modificar, eliminar productos del catalogo | Por hacer | 10hrs | Sprint 5 | Alta | Irvin de la Cruz | Usuarios registrados como administradores deberan tener el acceso a los productos y poder modificar datos
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia